## Anexo A
ANEXO A ¦ CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O PDST - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL ANDALUZIA ¦ 144 APARTAMENTOS
PDST
ETAPA | DESCRIÇÃO: DESPESAS DIRETAS | FASE | EIXO | % | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | TOTAL
1 | Reunião de apresentação do PDST | PÓS | MOFS | 8.108% | 7078 | [5 empty] | 7078
2 | Mapeamento da Rede Socioassistencial | PÓS | AGSI | 3.219% | 2810 | [5 empty] | 2810
3 | Atividade Sociocultural | PÓS | MOFS | 10.14% | 8852 | [5 empty] | 8852
4 | Relatórios Mensais e Final | PÓS | AGSI | 15.4% | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 3840 | 13440
5 | Atendimento Social | PÓS | AGSI | 12.39% |  | 4334.14 | 2160 | 2160 | 2160 |  | 10814.14
6 | Oficinas culturais e esportivas para crianças e adolescentes | PÓS | MOFS | 3.127% |  | 910 | 910 | 910 |  |  | 2730
7 | Boletim Informativo | PÓS | MOFS | 2.784% |  | 810 |  | 810 |  | 810 | 2430
8 | Capacitação dos beneficiários para o fortalecimento da gestão condominial | PÓS | MOFS | 4.742% |  | 1380 | 2760 |  |  |  | 4140
9 | Educação Sanitária e Ambiental | PÓS | EDAP | 3.986% |  | 1740 | 1740 |  |  |  | 3480
10 | Curso de Manipulação de Alimentos | PÓS | DESE | 7.348% |  |  | 3445 | 2970 |  |  | 6415
11 | Educação para a segurança comunitária e formação de redes de solidariedade | PÓS | EDAP | 2.039% |  |  |  | 1780 |  |  | 1780
12 | Idoso em Foco | PÓS | MOFS | 1.1% |  |  |  | 480 | 480 |  | 960
13 | Educação para prevenção de Acidentes Domésticos | PÓS | EDAP | 0.63% |  |  |  |  | 550 |  | 550
14 | Pesquisa avaliativa | PÓS | AGSI | 2.509% |  |  |  |  | 2190 |  | 2190
15 | Avaliação Final do PDST | PÓS | AGSI | 2.486% | [5 empty] | 2170 | 2170
SUBTOTAL DESPESAS DIRETAS => |  |  |  | 80% | 20660 | 11094.14 | 12935 | 11030 | 7300 | 6820 | 69839.14
CÁLCULO BDI (DESPESAS INDIRETAS) | Despesas Operacionais e Administrativas |  |  | 4.35% | 898.71 | 482.5951 | 562.6725 | 479.805 | 317.55 | 296.67 | 3038.0026
| Despesas Financeiras |  |  | 1% | 206.6 | 110.9414 | 129.35 | 110.3 | 73 | 68.2 | 698.3914
| Imprevistos |  |  | 3% | 619.8 | 332.8242 | 388.05 | 330.9 | 219 | 204.6 | 2095.1742
| COFINS |  |  | 3% | 619.8 | 332.8242 | 388.05 | 330.9 | 219 | 204.6 | 2095.1742
| PIS/PASEP |  |  | 0.65% | 134.29 | 72.1119 | 84.0775 | 71.695 | 47.45 | 44.33 | 453.9544
| ISS |  |  | 5% | 1033 | 554.707 | 646.75 | 551.5 | 365 | 341 | 3491.957
| Lucro |  |  | 8% | 1652.8 | 887.5312 | 1034.8 | 882.4 | 584 | 545.6 | 5587.1312
SUBTOTAL CÁLCULO BDI (DESPESAS INDIRETAS) => |  |  |  | 25% | 5165 | 2773.535 | 3233.75 | 2757.5 | 1825 | 1705 | 17459.785
TOTAL DESPESAS DIRETAS + BDI (DESPESAS INDIRETAS) => |  |  |  | 100% | 25825 | 13867.675 | 16168.75 | 13787.5 | 9125 | 8525 | 87298.925

## Anexo B
ANEXO B ¦ DETALHAMENTO FINANCEIRO DO PDST - PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL DO RESIDENCIAL ANDALUZIA ¦ 144 APARTAMENTOS
PROJETO | ETAPA | EIXO | FASE | Nome | TIPO | Categoria | Subcategoria | Nível | DESCRIÇÃO: MATERIAL/SERVIÇO | N1 | N2 | QTDE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
Andaluzia - 144 | 1 | MOFS | PÓS | Reunião de apresentação do PDST | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Responsável Técnica: 6 horas de planejamento e 2 horas de execução | 8 | 1 | 8 | R$/h | 140 | 1120
Andaluzia - 144 | 1 | MOFS | PÓS | Reunião de apresentação do PDST | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: (5 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 7 horas x 1 profissional | 7 | 1 | 7 | R$/h | 90 | 630
Andaluzia - 144 | 1 | MOFS | PÓS | Reunião de apresentação do PDST | RECURSOS MATERIAIS | Alimentação | Lanche | N.A. | Coffee break especial: Café (com leite e preto), água, refrigerante, sucos, bolos e salgados sortidos. | 1 | 144 | 144 | R$/Un | 12 | 1728
Andaluzia - 144 | 1 | MOFS | PÓS | Reunião de apresentação do PDST | RECURSOS MATERIAIS | Compra | Cadeira | N.A. | Cadeira de plástico, modelo poltrona, material polipropileno, suportando até 140 kg. Dimensões mínimas: 33cm x 43cm x 36cm | 1 | 72 | 72 | R$/Un | 50 | 3600
Andaluzia - 144 | 2 | AGSI | PÓS | Mapeamento da Rede Socioassistencial | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Responsável Técnica: (2 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 4 horas x 3 reuniões | 4 | 3 | 12 | R$/h | 140 | 1680
Andaluzia - 144 | 2 | AGSI | PÓS | Mapeamento da Rede Socioassistencial | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: (2 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 4 horas x 3 reuniões | 4 | 3 | 12 | R$/h | 90 | 1080
Andaluzia - 144 | 2 | AGSI | PÓS | Mapeamento da Rede Socioassistencial | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Escritório | Ligações Telefônicas | N.A. | Ligações telefônicas | 1 | 25 | 25 | R$/Un | 2 | 50
Andaluzia - 144 | 3 | MOFS | PÓS | Atividade Sociocultural | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Responsável Técnica: (10 horas de planejamento e 4 horas de execução) = 14 horas | 14 | 1 | 14 | R$/Un | 140 | 1960
Andaluzia - 144 | 3 | MOFS | PÓS | Atividade Sociocultural | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: (10 horas de planejamento e 4 horas de execução) = 14 horas | 14 | 1 | 14 | R$/Un | 90 | 1260
Andaluzia - 144 | 3 | MOFS | PÓS | Atividade Sociocultural | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Profissional | Teatro | Diversos | Grupo de Teatro: (figurino, maquiagens e elementos cênicos): Apresentação com duração de 1h x 1 grupo = 1 hora de teatro | 1 | 1 | 1 | R$/Un | 1500 | 1500
Andaluzia - 144 | 3 | MOFS | PÓS | Atividade Sociocultural | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Locação | Carrinho de cachorro quente | N.A. | Carrinho de cachorro quente (carrinho elétrico; não pode ser GLP): 01 mini cachorro quente, com salsicha, molho e acompanhamentos (milho e batata frita palha) e condimentos (catchup, mostarda, maionese, sal): 144 famílias x 3 pessoas por família x 1 unidade por pessoa = +- 432 unidades | 1 | 432 | 432 | R$/Un | 2.25 | 972
Andaluzia - 144 | 3 | MOFS | PÓS | Atividade Sociocultural | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Locação | Carrinho de pipoca | N.A. | Carrinho de pipoca (carrinho elétrico; não pode ser GLP): aluguel por 4 horas x 1 carrinho | 4 | 1 | 4 | R$/Un | 100 | 400
Andaluzia - 144 | 3 | MOFS | PÓS | Atividade Sociocultural | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Locação | Carrinho de algodão doce | N.A. | Carrinho de algodão doce (carrinho elétrico; não pode ser GLP): aluguel por 4 horas x 1 carrinho | 4 | 1 | 4 | R$/Un | 70 | 280
Andaluzia - 144 | 3 | MOFS | PÓS | Atividade Sociocultural | RECURSOS MATERIAIS | Alimentação | Refrigerantes | N.A. | Refrigerantes de cola, guaraná, limão e laranja, de 2 Litros cada garrafa, e rendimento de 10 copos de 200 ml. 144 famílias x 3 pessoas por família x 3 copos por pessoa = 1.296 copos / 10 copos por garrafa: +- 130 garrafas | 1 | 130 | 130 | R$/Un | 5 | 650
Andaluzia - 144 | 3 | MOFS | PÓS | Atividade Sociocultural | RECURSOS MATERIAIS | Compra | Gelo Mineral | N.A. | Gelo Mineral: Saco de 25 Litros | 1 | 20 | 20 | R$/Un | 15 | 300
Andaluzia - 144 | 3 | MOFS | PÓS | Atividade Sociocultural | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Locação | Freezer | N.A. | Aluguel de freezer contentor para refrigeração de bebidas, com capacidade até 250 Litros: 3 unidades | 1 | 3 | 3 | R$/Un | 40 | 120
Andaluzia - 144 | 3 | MOFS | PÓS | Atividade Sociocultural | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Profissional | Recreador | Médio | Recreadores: (1 atividade de 3 horas) x 3 recreadores | 1 | 3 | 3 | R$/Un | 180 | 540
Andaluzia - 144 | 3 | MOFS | PÓS | Atividade Sociocultural | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Locação | Cama Elástica | N.A. | Locação de Cama Elástica: Especificações (LxAxP): 3,00m x 2,50m x 3,00m. 1 unidade x 4 horas | 4 | 1 | 4 | R$/h | 75 | 300
Andaluzia - 144 | 3 | MOFS | PÓS | Atividade Sociocultural | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Locação | Espaço Infantil | N.A. | Locação de Espaço Infantil, com escorregador infantil, mesa e cadeiras para crianças até 5 anos, tapete EVA e brinquedos infantis. 1 unidade x 4 horas | 4 | 1 | 4 | R$/h | 55 | 220
Andaluzia - 144 | 3 | MOFS | PÓS | Atividade Sociocultural | RECURSOS MATERIAIS | Material de Escritório | Material de Consumo | N.A. | Material de consumo: impressões, material de expediente. Materiais: banners para publicação de cursos, canetinhas, papel sulfite A4, tinta para impressora | 1 | 1 | 1 | R$/Un | 350 | 350
Andaluzia - 144 | 4 | AGSI | PÓS | Relatórios Mensais e Final | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Responsável Técnica: (8 horas de execução x 6 relatórios mensais) | 8 | 6 | 48 | R$/h | 140 | 6720
Andaluzia - 144 | 4 | AGSI | PÓS | Relatórios Mensais e Final | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Responsável Técnica: (8 horas de execução x 1 relatório final) | 8 | 1 | 8 | R$/h | 140 | 1120
Andaluzia - 144 | 4 | AGSI | PÓS | Relatórios Mensais e Final | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: (8 horas de execução x 6 relatórios mensais) | 8 | 6 | 48 | R$/h | 90 | 4320
Andaluzia - 144 | 4 | AGSI | PÓS | Relatórios Mensais e Final | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: (8 horas de execução x 1 relatório final) | 8 | 1 | 8 | R$/h | 90 | 720
Andaluzia - 144 | 4 | AGSI | PÓS | Relatórios Mensais e Final | RECURSOS MATERIAIS | Impressão | Relatório | N.A. | Impressão de relatório: 2 cópias x 7 relatórios (6 relatórios mensais + 1 relatório final) | 2 | 7 | 14 | R$/Un | 40 | 560
Andaluzia - 144 | 5 | AGSI | PÓS | Atendimento Social | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: [(6 horas por semana x 1 profissional = 6 horas por semana) x 16 semanas (4 meses)] | 6 | 16 | 96 | R$/h | 90 | 8640
Andaluzia - 144 | 5 | AGSI | PÓS | Atendimento Social | RECURSOS MATERIAIS | Material de Escritório | Material de Consumo | N.A. | Material de consumo: impressões, material de expediente : 4 meses | 1 | 4 | 4 | R$/Un | 100 | 400
Andaluzia - 144 | 5 | AGSI | PÓS | Atendimento Social | RECURSOS MATERIAIS | Compra | Mesa de escritório | N.A. | Mesa de escritório em MDP, com gavetas, dimensões aproximadas: (Alt. x Larg. x Prof.): 70 x 120 x 45cm. | 1 | 1 | 1 | R$/Un | 530.14 | 530.14
Andaluzia - 144 | 5 | AGSI | PÓS | Atendimento Social | RECURSOS MATERIAIS | Compra | Cadeira de escritório | N.A. | Cadeira de escritório giratória, material polipropileno, estofado com espuma, nylon e madeira. | 1 | 3 | 3 | R$/Un | 200 | 600
Andaluzia - 144 | 5 | AGSI | PÓS | Atendimento Social | RECURSOS MATERIAIS | Compra | Armário | N.A. | Armário com duas portas com chave em MDF com acabamento em PVC. Especificações: Dimensões aproximadas 95 cm x 43 cm x 159 cm | 1 | 1 | 1 | R$/Un | 644 | 644
Andaluzia - 144 | 6 | MOFS | PÓS | Oficinas culturais e esportivas para crianças e adolescentes | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: (2 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 4 horas x 3 atividades | 4 | 3 | 12 | R$/h | 90 | 1080
Andaluzia - 144 | 6 | MOFS | PÓS | Oficinas culturais e esportivas para crianças e adolescentes | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Profissional | Educação Física | Superior | Profissional de nível superior ou graduando área de ciências artísticas ou do desporto, com certificado de graduação ou ata de registro de aprovação de defesa de TCC ou declaração de quitação de pendências com programa de graduação e aguardo de expedição de diploma: 2 horas de execução x 3 atividades | 2 | 3 | 6 | R$/h | 120 | 720
Andaluzia - 144 | 6 | MOFS | PÓS | Oficinas culturais e esportivas para crianças e adolescentes | RECURSOS MATERIAIS | Alimentação | Lanche | N.A. | Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e preto), água. Café: 20 pessoas x 3 atividades | 20 | 3 | 60 | R$/Un | 8 | 480
Andaluzia - 144 | 6 | MOFS | PÓS | Oficinas culturais e esportivas para crianças e adolescentes | RECURSOS MATERIAIS | Material de Escritório | Material de Consumo | N.A. | Material de consumo: impressões, material de expediente x 3 atividades | 1 | 3 | 3 | R$/Un | 150 | 450
Andaluzia - 144 | 7 | MOFS | PÓS | Boletim Informativo | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: 5 horas de execução x 3 boletins | 5 | 3 | 15 | R$/h | 90 | 1350
Andaluzia - 144 | 7 | MOFS | PÓS | Boletim Informativo | RECURSOS MATERIAIS | Impressão | Boletins informativos | N.A. | Boletins informativos: A4, frente e verso, 4x4 cores, Gramatura 150g: 144 boletins x 3 meses | 144 | 3 | 432 | R$/h | 2.5 | 1080
Andaluzia - 144 | 8 | MOFS | PÓS | Capacitação dos beneficiários para o fortalecimento da gestão condominial | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Responsável Técnica: 2 horas de planejamento x 3 atividades | 2 | 3 | 6 | R$/h | 140 | 840
Andaluzia - 144 | 8 | MOFS | PÓS | Capacitação dos beneficiários para o fortalecimento da gestão condominial | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: (2 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 4 horas x 3 atividades | 4 | 3 | 12 | R$/h | 90 | 1080
Andaluzia - 144 | 8 | MOFS | PÓS | Capacitação dos beneficiários para o fortalecimento da gestão condominial | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Profissional | Administração | Superior | Palestrante com formação em nível superior na área de Administração ou Direito: 2 horas x 2 atividades | 2 | 2 | 4 | R$/h | 120 | 480
Andaluzia - 144 | 8 | MOFS | PÓS | Capacitação dos beneficiários para o fortalecimento da gestão condominial | RECURSOS MATERIAIS | Impressão | Cartilha | N.A. | Desenvolver e entregar a cartilha com orientações para organização e participação de lideranças, 12 pgs A5, 4 cores em couchê fosco, dobra grampo. Quantidade: 30 (líderes por bloco) + 30 x 2 turmas = 3 x 30 = 90 cartilhas | 30 | 3 | 90 | R$/Un | 8 | 720
Andaluzia - 144 | 8 | MOFS | PÓS | Capacitação dos beneficiários para o fortalecimento da gestão condominial | RECURSOS MATERIAIS | Alimentação | Lanche | N.A. | Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e preto), água. Café: 30 pessoas x 3 atividades | 30 | 3 | 90 | R$/Un | 8 | 720
Andaluzia - 144 | 8 | MOFS | PÓS | Capacitação dos beneficiários para o fortalecimento da gestão condominial | RECURSOS MATERIAIS | Material de Escritório | Material de Consumo | N.A. | Material de consumo: impressões, material de expediente: 3 atividades | 1 | 3 | 3 | R$/Un | 100 | 300
Andaluzia - 144 | 9 | EDAP | PÓS | Educação Sanitária e Ambiental | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Responsável Técnica: Módulo I (1 x (2 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 4 horas); Módulo II (1x (2 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 4 horas) = 4 + 4 = 8 horas | 4 | 2 | 8 | R$/h | 140 | 1120
Andaluzia - 144 | 9 | EDAP | PÓS | Educação Sanitária e Ambiental | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: Módulo I (1 x (2 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 4 horas); Módulo II (1x (2 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 4 horas) = 4 + 4 = 8 horas | 4 | 2 | 8 | R$/h | 90 | 720
Andaluzia - 144 | 9 | EDAP | PÓS | Educação Sanitária e Ambiental | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Profissional | Engenharia Sanitária | Superior | Palestrante de educação ambiental (Palestrante com formação em nível superior nas áreas de Sociologia, Administração Pública, Direito, Geografia, Engenharia Sanitária, Agronomia, ou Serviço Social, com especialização em educação ambiental ou mestrado em área correlata à educação ambiental ou experiência comprovada de no mínimo 6 meses: 2 encontros (Módulo I: 1 encontro; Módulo II: 1 encontro) x 2 horas/encontro = 4 horas | 2 | 2 | 4 | R$/h | 200 | 800
Andaluzia - 144 | 9 | EDAP | PÓS | Educação Sanitária e Ambiental | RECURSOS MATERIAIS | Material de Escritório | Material de Consumo | N.A. | Material de consumo: impressões, material de expediente x 2 encontros | 1 | 2 | 2 | R$/Un | 100 | 200
Andaluzia - 144 | 9 | EDAP | PÓS | Educação Sanitária e Ambiental | RECURSOS MATERIAIS | Alimentação | Lanche | N.A. | Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e preto), água x 2 encontros | 40 | 2 | 80 | R$/Un | 8 | 640
Andaluzia - 144 | 10 | DESE | PÓS | Curso de Manipulação de Alimentos | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: 6 horas de planejamento | 6 | 1 | 6 | R$/h | 90 | 540
Andaluzia - 144 | 10 | DESE | PÓS | Curso de Manipulação de Alimentos | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Profissional | Nutrição | Superior | Profissional da área de nutrição ou engenharia de alimentos, com certificado de mestrado ou ata de registro de aprovação de defesa de dissertação ou declaração de quitação de pendências com programa de mestrado e aguardo de expedição de diploma, na área da administração: {3 horas por aula x [10 aulas (1 turma de 20 alunos)] = 30 horas} | 3 | 10 | 30 | R$/h | 180 | 5400
Andaluzia - 144 | 10 | DESE | PÓS | Curso de Manipulação de Alimentos | RECURSOS MATERIAIS | Material de Escritório | Material de Consumo | N.A. | Material de consumo: impressões, material de expediente | 1 | 1 | 1 | R$/Un | 200 | 200
Andaluzia - 144 | 10 | DESE | PÓS | Curso de Manipulação de Alimentos | RECURSOS MATERIAIS | Material de Escritório | Quadro Branco | N.A. | Quadro Branco não Magnético 120 x 200cm, Moldura em Alumínio. | 1 | 1 | 1 | R$/Un | 160 | 160
Andaluzia - 144 | 10 | DESE | PÓS | Curso de Manipulação de Alimentos | RECURSOS MATERIAIS | Material de Escritório | Bloco de Anotações | N.A. | Bloco de anotação em papel off set branco, com 20 folhas. Especificações: 15 x 21 cm. | 1 | 20 | 20 | R$/Un | 4 | 80
Andaluzia - 144 | 10 | DESE | PÓS | Curso de Manipulação de Alimentos | RECURSOS MATERIAIS | Material de Escritório | Caneta esferográfica | N.A. | Caneta esferográfica 1.0mm cristal azul ou preta, Caixa com 50 Unidades | 1 | 1 | 1 | R$/Cx | 35 | 35
Andaluzia - 144 | 11 | EDAP | PÓS | Educação para a segurança comunitária e formação de redes de solidariedade | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: (3 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 5 horas x 2 atividades | 5 | 2 | 10 | R$/h | 90 | 900
Andaluzia - 144 | 11 | EDAP | PÓS | Educação para a segurança comunitária e formação de redes de solidariedade | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Profissional | Ciências sociais ou humanas | Superior | Profissional de nível superior ou graduando da área de ciências sociais ou humanas, com certificado de graduação ou ata de registro de aprovação de defesa de TCC ou declaração de quitação de pendências com programa de graduação e aguardo de expedição de diploma: 2 horas de execução x 1 atividade | 2 | 1 | 2 | R$/h | 120 | 240
Andaluzia - 144 | 11 | EDAP | PÓS | Educação para a segurança comunitária e formação de redes de solidariedade | RECURSOS MATERIAIS | Alimentação | Lanche | N.A. | Coffee break simples: Bolachas, Café (com leite e preto), água. Café: 80 pessoas x 1 atividade | 80 | 1 | 80 | R$/Un | 8 | 640
Andaluzia - 144 | 12 | MOFS | PÓS | Idoso em Foco | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: (2 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 4 horas x 2 atividades | 4 | 2 | 8 | R$/h | 90 | 720
Andaluzia - 144 | 12 | MOFS | PÓS | Idoso em Foco | SERVIÇOS DE TERCEIROS | Profissional | Educação Física | Superior | Profissional de nível superior ou graduando da área de ciências artísticas ou do desporto, com certificado de graduação ou ata de registro de aprovação de defesa de TCC ou declaração de quitação de pendências com programa de graduação e aguardo de expedição de diploma: 2 horas de execução x 1 atividade | 2 | 1 | 2 | R$/h | 120 | 240
Andaluzia - 144 | 13 | EDAP | PÓS | Educação para prevenção de Acidentes Domésticos | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: (3 horas de planejamento e 2 horas de execução) = 5 horas x 1 atividade | 5 | 1 | 5 | R$/h | 90 | 450
Andaluzia - 144 | 13 | EDAP | PÓS | Educação para prevenção de Acidentes Domésticos | RECURSOS MATERIAIS | Material de Escritório | Material de Consumo | N.A. | Material de consumo: impressões, material de expediente | 1 | 1 | 1 | R$/Un | 100 | 100
Andaluzia - 144 | 14 | AGSI | PÓS | Pesquisa avaliativa | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Responsável Técnica: (4 horas de planejamento) | 4 | 1 | 4 | R$/Un | 140 | 560
Andaluzia - 144 | 14 | AGSI | PÓS | Pesquisa avaliativa | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: (4 horas de planejamento e 13 horas de execução) = 17 horas | 17 | 1 | 17 | R$/Un | 90 | 1530
Andaluzia - 144 | 14 | AGSI | PÓS | Pesquisa avaliativa | RECURSOS MATERIAIS | Material de Escritório | Material de Consumo | N.A. | Material de consumo: impressões, material de expediente | 1 | 1 | 1 | R$/Un | 100 | 100
Andaluzia - 144 | 15 | AGSI | PÓS | Avaliação Final do PTS | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Responsável Técnica: (6 horas de planejamento e 3 horas de execução) = 9 horas | 9 | 1 | 9 | R$/h | 140 | 1260
Andaluzia - 144 | 15 | AGSI | PÓS | Avaliação Final do PTS | RECURSOS HUMANOS | Profissional | Serviço Social | Superior | Técnica Social: (6 horas de planejamento e 3 horas de execução) = 9 horas | 9 | 1 | 9 | R$/h | 90 | 810
Andaluzia - 144 | 15 | AGSI | PÓS | Avaliação Final do PTS | RECURSOS MATERIAIS | Material de Escritório | Material de Consumo | N.A. | Material de consumo: impressões, material de expediente | 1 | 1 | 1 | R$/Un | 100 | 100
TOTAL: DESPESAS DIRETAS | [13 empty] | 80% | 69839.14
CÁLCULO BDI (DESPESAS INDIRETAS) | [8 empty] | Despesas Operacionais e Administrativas |  |  |  |  | 4.35% | 3038.0026
[9 empty] | Despesas Financeiras |  |  |  |  | 1% | 698.3914
[9 empty] | Imprevistos |  |  |  |  | 3% | 2095.1742
[9 empty] | COFINS |  |  |  |  | 3% | 2095.1742
[9 empty] | PIS/PASEP |  |  |  |  | 0.65% | 453.9544
[9 empty] | ISS |  |  |  |  | 5% | 3491.957
[9 empty] | Lucro |  |  |  |  | 8% | 5587.1312
SUBTOTAL CÁLCULO BDI (DESPESAS INDIRETAS) => | [13 empty] | 25% | 17459.785
TOTAL DESPESAS DIRETAS + BDI (DESPESAS INDIRETAS) => | [13 empty] | 100% | 87298.925