## A2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [26 empty] | PLANILHA A 2
MUNICÍPIO: MAFRA | [26 empty] | FOLHA No
PROJETO: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - AVENCAL DE CIMA | [12 empty] | ÁREA À CONSTRUIR: 281,52m²
LOCALIZAÇÃO: AVENCAL DE CIMA | [26 empty] | DATA 04/2024
Data de referência dos custos: SINAPI 02/2024; DEINFRA - 01/2021 | [12 empty] | Periodicidade das Etapas: mensal
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [23 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05 |  | Etapa 06 |  | Etapa 07 |  | Etapa 08 |  | Etapa 09 |  | Etapa 10 |  | Etapa 11 |  | Etapa 12
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 28442.772 | 90% | 3160.308 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31603.08 | 100%
2 | MOVIMENTOS DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  | 352.759 | 10% | 3174.831 | 90% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3527.59 | 100%
3 | FUNDAÇÕES |  | 4844.0125 | 10% | 19376.05 | 40% | 24220.0625 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 48440.125 | 100%
4 | SUPRAESTRUTURA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 49969.7775 | 30% | 49969.7775 | 30% | 49969.7775 | 30% | 16656.5925 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 166565.925 | 100%
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 26517.339 | 30% | 26517.339 | 30% | 35356.452 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 88391.13 | 100%
6 | ESQUADRIAS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 31140.635 | 50% | 31140.635 | 50% | 0 |  | 0 |  | 62281.27 | 100%
7 | COBERTURA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 36492.732 | 30% | 85149.708 | 70% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 121642.44 | 100%
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 10533.53 | 100% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10533.53 | 100%
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 37176.3049 | 20% | 37176.3049 | 20% | 27882.2287 | 15% | 27882.2287 | 15% | 37176.3049 | 20% | 18588.1524 | 10% | 185881.5244 | 100%
10 | SISTEMAS DE PISOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 17086.5662 | 20% | 17086.5662 | 20% | 25629.8494 | 30% | 25629.8494 | 30% | 0 |  | 0 |  | 85432.8313 | 100%
11 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1664.3928 | 20% | 2496.5892 | 30% | 4160.982 | 50% | 0 |  | 0 |  | 8321.964 | 100%
12 | INSTALAÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6031.68 | 20% | 6031.68 | 20% | 0 |  | 0 |  | 18095.04 | 60% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 30158.4 | 100%
13 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  | 0 |  | 4706.4412 | 10% | 4706.4412 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 18825.765 | 40% | 18825.765 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 47064.4125 | 100%
14 | ACESSÓRIOS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3768.5925 | 20% | 7537.185 | 40% | 7537.185 | 40% | 18842.9625 | 100%
15 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 9231.4688 | 25% | 9231.4688 | 25% | 9231.4688 | 25% | 0 |  | 9231.4688 | 25% | 0 |  | 36925.875 | 100%
16 | PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 648.3 | 100% | 648.3 | 100%
17 | ABRIGO DE GÁS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 551.015 | 50% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 551.015 | 50% | 1102.03 | 100%
18 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 13992.729 | 30% | 32649.701 | 70% | 46642.43 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 33639.5435 | 3.3842 | 30417.6302 | 3.0601 | 39460.0338 | 3.9698 | 49969.7775 | 5.0271 | 56552.4725 | 5.6894 | 82518.7965 | 8.3016 | 125494.0364 | 12.6251 | 155833.6817 | 15.6773 | 199625.519 | 20.0829 | 92582.2875 | 9.3141 | 67937.6876 | 6.8347 | 59974.3534 | 6.0336 | 994005.8196 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 33639.5435 | 3.3842 | 64057.1738 | 6.4443 | 103517.2075 | 10.4141 | 153486.985 | 15.4413 | 210039.4575 | 21.1306 | 292558.254 | 29.4322 | 418052.2904 | 42.0573 | 573885.972 | 57.7347 | 773511.491 | 77.8176 | 866093.7785 | 87.1317 | 934031.4661 | 93.9664 | 994005.8196 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 02/04/2024
_____________________________________________________________
NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CASSIANO JOSÉ CORRÊA - CREA 48526-8