## A2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [26 empty] | PLANILHA A2
MUNICÍPIO: MAFRA | [26 empty] | FOLHA Nº 1
PROJETO: CONSTRUÇÃO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II | [21 empty] | ÁREA À CONSTRUIR: 67,14m²
LOCALIZAÇÃO: RUA CAPITÃO JOÃO BLEY, VILA IVETE | [24 empty] | Periodicidade das Etapas: mensal |  | DATA 11/2024
Data de referência dos custos: SINAPI (10/2024) - CPOS/CDHU (03/2024) - ORSE (03/2024)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [23 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05 |  | Etapa 06 |  | Etapa 07 |  | Etapa 08 |  | Etapa 09 |  | Etapa 10 |  | Etapa 11 |  | Etapa 12
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS |  | 148746.8591 | 35% | 25116.9696 | 5.91% | 25116.9696 | 5.91% | 25116.9696 | 5.91% | 25116.9696 | 5.91% | 25116.9696 | 5.91% | 25116.9696 | 5.91% | 25116.9696 | 5.91% | 25116.9696 | 5.91% | 25116.9696 | 5.91% | 25116.9696 | 5.91% | 25116.9696 | 5.91% | 424991.026 | 100%
2 | FUNDAÇÃO |  | 94163.0569 | 25% | 188326.1137 | 50% | 94163.0569 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 376652.2274 | 100%
3 | ESTRUTURA |  | 0 | 0% | 103018.0793 | 25% | 206036.1586 | 50% | 103018.0793 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 412072.3172 | 100%
4 | ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 141300.263 | 50% | 70650.1315 | 25% | 70650.1315 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 282600.526 | 100%
5 | COBERTURA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 143390.1463 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 143390.1463 | 100%
6 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 0 | 0% | 8487.2601 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8487.2601 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16974.5201 | 100%
7 | ESQUADRIAS |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 227139.5571 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 227139.5571 | 100%
8 | REVESTIMENTO DE PAREDE |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27208.2774 | 25% | 54416.5548 | 50% | 27208.2774 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 108833.1097 | 100%
9 | REVESTIMENTO DE PISO INTERNO |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27387.1116 | 25% | 54774.2231 | 50% | 27387.1116 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 109548.4463 | 100%
10 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27655.3662 | 50% | 27655.3662 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 55310.7324 | 100%
11 | REVESTIMENTO DE PISO TETO |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 39906.8834 | 75% | 13302.2945 | 25% | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 53209.1779 | 100%
12 | PINTURA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 75598.4625 | 75% | 25199.4875 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 100797.95 | 100%
13 | MARMORARIA |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3763.0149 | 50% | 3763.0149 | 50% | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 7526.0299 | 100%
14 | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58549.0959 | 100% | 0 | 0% | 58549.0959 | 100%
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61834.7366 | 50% | 61834.7366 | 50% | 123669.4732 | 100%
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 98513.8765 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 86199.6419 | 35% | 0 | 0% | 61571.1728 | 25% | 246284.6912 | 100%
17 | CLIMATIZAÇÃO |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52556.098 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 35037.3986 | 40% | 87593.4966 | 100%
18 | DADOS E VOZ |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4280.0006 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2853.3337 | 40% | 7133.3343 | 100%
19 | GASES MEDICINAIS |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14766.7013 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9844.4675 | 40% | 24611.1688 | 100%
20 | URBANIZAÇÃO |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7574.5058 | 100% | 7574.5058 | 100%
21 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79194.8557 | 100% | 79194.8557 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 242909.916 | 8.224% | 324948.4227 | 11% | 466616.4481 | 15.8% | 198785.1804 | 6.73% | 476389.0845 | 16.13% | 120222.9305 | 4.07% | 143242.0964 | 4.85% | 311062.0194 | 10.53% | 104478.4471 | 3.537% | 136516.0991 | 4.622% | 145500.8022 | 4.926% | 283027.4404 | 9.582% | 2953656.3876 | 100%
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 242909.916 | 8.224% | 567858.3387 | 19.23% | 1034474.7867 | 35.02% | 1233259.9671 | 41.75% | 1709649.0516 | 57.88% | 1829871.9822 | 61.95% | 1973114.0786 | 66.8% | 2284176.098 | 77.33% | 2388654.5451 | 80.87% | 2525170.6442 | 85.49% | 2670671.4463 | 90.42% | 2953698.8867 | 100%
DATA DO ORÇAMENTO: 14/11/2024
_____________________________________________________________
Cassiano José Corrêa - CREA SC 48526-8