## A2
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [14 empty] | PLANILHA A2
MUNICÍPIO: MAFRA | [14 empty] | FOLHA No 1
PROJETO: SINALIZAÇÃO PARA PEDESTRES E CICLISTAS | [12 empty] | Periodicidade das Etapas: mensal
LOCALIZAÇÃO: Rua 07 de Setembro, Vila Buenos Aires, Mafra/SC | [14 empty] | DATA 11/2024
Data de referência dos custos: SINAPI 08/2024; SICRO 07/2024
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [11 empty] | TOTAL
|  |  | Etapa 01 |  | Etapa 02 |  | Etapa 03 |  | Etapa 04 |  | Etapa 05 |  | Etapa 06
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | TRECHO 1 |  | 33829.03 | 32.4% | 70593.06 | 67.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 104422.09 | 100%
2 | TRECHO 2 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 34776.39 | 51.79% | 32376.05 | 48.21% | 0 |  | 0 |  | 67152.44 | 100%
3 | TRECHO 3 |  | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |  | 37850.99 | 51.48% | 35680.07 | 48.52% | 73531.06 | 100%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 33829.03 | 13.8018 | 70593.06 | 28.8011 | 34776.39 | 14.1883 | 32376.05 | 13.209 | 37850.99 | 15.4427 | 35680.07 | 14.557 | 245105.59 | 100
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 33829.03 | 13.8018 | 104422.09 | 42.6029 | 139198.48 | 56.7912 | 171574.53 | 70.0003 | 209425.52 | 85.443 | 245105.59 | 100
DATA DO ORÇAMENTO: 27/11/2024
_____________________________________________________________
NOME E Nº CREA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Arq. Cassiano José Corrêa - CREA/SC 48526-8